## Planilha1
Atividade | Data | Duração
Definir temas, construir mapa conceitual, procurar artigos relacionados ao tema (Estado da Arte) e fichamento de cada obra escolhida, definir problema, hipóteses de solução, objetivos, benefícios e beneficiários (Introdução) | 2022-02-23 | 14
Tema e Levantamento Bibliográfico | 2022-03-09 | 17
Desenvolvimento da Introdução | 2022-03-26 | 4
1ª Fase - Revisão dos padrões e do Protótipo, revisão das tabelas e índices, dicionário de dados | 2022-03-30 | 21
Fundamentação Bibliográfica - Materiais e Métodos | 2022-04-20 | 7
Justifcativa - Referencial Teórico | 2022-04-27 | 13
2ª Fase - UML, estratégias de testes e de conversão | 2022-04-27 | 13
Metodologia | 2022-05-10 | 15
O projeto - componentes, telas, relatórios, resumos | 2022-05-11 | 7
3ª Fase - Estratégias de treinamento, refinar requisitos de HADWARE, SOFTWARE e Redes; Segurança; Requisitos de desempenho, armazenamento e ambientais | 2022-05-18 | 6
Cronograma | 2022-05-24 | 7
Scripts de BD e tabelas; Elaboração de Banner | 2022-05-25 | 6
Final do Projeto (Teórico) | 2022-05-31 | 4
Apresentação do Banner | 2022-06-04 | 11
Orçamento | 2022-06-15 | 27
Compra dos componentes, sensores, módulo e demais itens | 2022-07-12 | 7
Protótipo - Desenvolvimento (Momento Maker) | 2022-07-19 | 22
Protótipo - Desenvolvimento (Momento Maker) | 2022-08-10 | 5
Programação Arduino - IDE | 2022-08-15 | 17
Desenvolvimento do aplicativo - Framework + BD | 2022-08-15 | 17
Programação Arduino - IDE | 2022-09-01 | 36
Desenvolvimento do aplicativo - Framework + BD | 2022-09-01 | 36
Testes do protótipo da Luva Inteligente | 2022-10-07 | 7
Teste de execução e rotinas do App Mobile | 2022-10-14 | 20
Simulação no software e ambiente Unity | 2022-11-03 | 29
Final do Projeto (Prático): consolidação protótipo ou artefato, aplicativo e simulação via software | 2022-12-02 | 1
Apresentação do Projeto - Final | 2022-12-03 | 1